## Synthèse
CHIFFRAGE COR PHASE 2 — Data Products Direct Debits Cash Flow
Option C v4 — Développeur senior ¦ 7 pays × 2 data products ¦ Intègre cycles test pipeline (2-5h/run) + marge specs & technique
Lot | Description | Profil | Charge (j) | % Total
LOT 1 | COR_dataset — Développement | Data Engineer | 9 | 10.5%
LOT 2 | COR_design — Stage 1 (Joins de base) | Data Engineer | 9.5 | 11.1%
LOT 3 | COR_design — Stage 2 (Règles 1-3) | Data Engineer | 4.5 | 5.3%
LOT 4 | COR_design — Stage 3 (Règles auto-référentielles 4-12) | Data Engineer | 13 | 15.2%
LOT 5 | COR_product — DETAILS | Data Engineer | 4.5 | 5.3%
LOT 6 | COR_product — KPI & Historisation | Data Engineer | 14 | 16.4%
LOT 7 | MLOps & Orchestration | MLOps | 9 | 10.5%
LOT 8 | Recette fonctionnelle (UAT) | Data Engineer | 7 | 8.2%
LOT 9 | Documentation technique | Data Engineer | 3 | 3.5%
LOT 10 | Gestion de projet & coordination | Data Engineer | 4 | 4.7%
LOT 11 | Évolution specs & Marge technique | Data Engineer | 8 | 9.4%
| Sous-total Data Engineer | Data Engineer | 76.5 | 89.5%
| Sous-total MLOps | MLOps | 9 | 10.5%
▶ | TOTAL GÉNÉRAL | DE + MLOps | 85.5 | 100%
Hypothèses principales :
• 7 pays (BE DE ES FR GB IT NL) → ×7 recipes par stage/projet
• Lib Phase 1 non réutilisable : colonnes 100% différentes → réécriture complète
• Pipeline design = 2-5h par run → chaque correction de code = attendre un run complet avant de voir le résultat
• Règles auto-référentielles (4-6) : multi-pass obligatoire → plus de cycles de test (Stage 3)
• Historisation : aucun historique existant → backfill 48 mois × 7 pays ≈ 1.85 Mrd lignes
• LOT 11 intègre : évolution specs en cours de projet + marge encodage (×7 pays) + edge cases data non documentés
• Estimation profil : développeur senior Dataiku/Python confirmé (pas junior)

## Détail charges
DÉTAIL DES CHARGES — COR PHASE 2
Lot | Groupe d'activité | Activité | Profil | Charge (j) | Commentaire / Justification
LOT 1 | COR_dataset — Développement |  |  | 9
|  | Analyse specs & mapping colonnes (nouveau schéma vs Phase 1) | Data Engineer | 1 | Cartographie colonnes DETAILS+KPI, identification delta avec Phase 1, questions métier
|  | Lib — merge_country_tables.py (~150 lignes) | Data Engineer | 1.5 | Fusion c_cash_flow + cdt_invoice + direct_cash_flow + tables secondaires par pays. Clés de jointure différentes selon pays.
|  | Lib — schema_standardization.py (~120 lignes) | Data Engineer | 1.5 | Renommage colonnes (mapping nouveau schéma), cast types (dates, montants, codes), normalisation encodage UTF-8 (risque caractères spéciaux DE/ES/FR)
|  | Lib — data_quality.py (~80 lignes) | Data Engineer | 0.5 | Validation schéma sortie, détection doublons, counts par pays
|  | Lib — utils.py (~60 lignes) | Data Engineer | 0.5 | Helpers partagés : gestion dates, logs, constantes pays
|  | Développement 7 recipes Python merge (×7 pays) | Data Engineer | 2 | Wrappers minces ~30 lignes chacun, appels lib, paramétrage pays
|  | Tests unitaires lib (4 modules) | Data Engineer | 1.5 | Couverture fonctions critiques, mocks données par pays, cas limite
|  | Scénario dataset & validation run | Data Engineer | 0.5 | Orchestration + 1er run complet sur données réelles
| Sous-total LOT 1 |  |  | 9
LOT 2 | COR_design — Stage 1 (Joins de base) |  |  | 9.5
|  | Analyse règles métier & design architecture 3 stages | Data Engineer | 1 | Mapping dépendances règles → justification découpage en 3 stages, validation avec métier
|  | Lib filters.py & joins helpers (~200 lignes) — réécriture complète | Data Engineer | 2 | Filtres partagés (TECH_UPDATE_TYPE, COD_PAYMENT_METHOD, FLL prefix...), nouveau schéma colonnes
|  | Développement 7 recipes Stage 1 — base joins (×7 pays) | Data Engineer | 3 | Jointures base, 5.5M+9.2M lignes/pays, optimisation mémoire Dataiku
| ↳ [CYCLES TEST] | Cycles de test pipeline Stage 1 (2-5h/run, ~4 runs/recipe × 7) | Data Engineer | 3.5 | Chaque correction = relance pipeline complet (2-5h). Estimation 4 runs minimum par recipe. Temps d'attente + analyse résultats inclus.
| Sous-total LOT 2 |  |  | 9.5
LOT 3 | COR_design — Stage 2 (Règles 1-3) |  |  | 4.5
|  | Développement 7 recipes Stage 2 enrichissement règles 1-3 (×7 pays) | Data Engineer | 2.5 | Règles de qualification standard, dépend sortie Stage 1
| ↳ [CYCLES TEST] | Cycles de test pipeline Stage 2 (2-5h/run, ~3 runs/recipe × 7) | Data Engineer | 2 | Stage 2 nécessite Stage 1 terminé → run complet à chaque test. Analyse résultats intermédiaires par pays.
| Sous-total LOT 3 |  |  | 4.5
LOT 4 | COR_design — Stage 3 (Règles auto-référentielles 4-12) |  |  | 13
|  | Lib business_rules.py — règles auto-référentielles (~200 lignes) | Data Engineer | 2 | Règles 4/5/6 : lecture table en construction → multi-pass. Algorithmique non triviale, ordre d'exécution critique.
|  | Développement 7 recipes Stage 3 — règles 4-12 (×7 pays) | Data Engineer | 4 | Multi-pass obligatoire, volumétrie élevée, bugs d'ordre séquentiel subtils
|  | Tests unitaires Stage 3 (jeux de données séquentiels) | Data Engineer | 2 | Règles auto-ref nécessitent jeux de données spécifiques avec états intermédiaires
| ↳ [CYCLES TEST] | Cycles de test pipeline Stage 3 (2-5h/run, ~5 runs/recipe × 7) | Data Engineer | 4.5 | Stage le plus complexe → plus d'itérations. Règles auto-ref impliquent des bugs subtils découverts uniquement en run complet.
|  | Scénario COR_design & test end-to-end | Data Engineer | 0.5 | Orchestration 3 stages, validation sortie design → input product
| Sous-total LOT 4 |  |  | 13
LOT 5 | COR_product — DETAILS |  |  | 4.5
|  | Développement 7 recipes DETAILS consolidation (×7 pays) | Data Engineer | 2 | Transformation sortie design → table finale DIRECT_DEBITS_CASH_FLOW_DETAILS
|  | Recipe write PostgreSQL — DETAILS | Data Engineer | 0.5 | Écriture BDD déjà configurée, mapping colonnes, gestion types
| ↳ [CYCLES TEST] | Tests DETAILS + cycles test pipeline (2-5h/run) | Data Engineer | 2 | Validation schéma, counts, nulls, types + 2-3 runs pipeline complet pour validation end-to-end
| Sous-total LOT 5 |  |  | 4.5
LOT 6 | COR_product — KPI & Historisation |  |  | 14
|  | Développement 7 recipes KPI agrégations multi-dim (×7 pays) | Data Engineer | 3 | Agrégations par mois, pays, raison échec, tranche montant, jour. Dépend table DETAILS.
|  | Design & implémentation mécanisme historisation paramétré | Data Engineer | 3 | Recipe paramétrée (processing_month YYYY-MM), idempotence (DELETE-INSERT par mois), checkpoint reprise sur échec
|  | Scénario backfill 48 mois × 7 pays — dev + validation | Data Engineer | 2 | ~1.85 Mrd lignes total, logique reprise checkpoint, validation par tranche mensuelle
|  | Scénario incrémental mensuel — dev + test | Data Engineer | 1 | Scheduling mensuel, gestion mois manquants, alerting sur COUNT=0
|  | Recipe write PostgreSQL — KPI (PARTITION_MONTH) | Data Engineer | 0.5 | DELETE-INSERT par mois, contraintes BDD, index sur (PARTITION_MONTH, pays)
|  | Tests unitaires KPI | Data Engineer | 2 | Couverture agrégations, cohérence historique 48 mois, edge cases mois incomplets
| ↳ [CYCLES TEST] | Cycles de test pipeline KPI (2-5h/run, ~3 runs × 7) | Data Engineer | 2.5 | Chaque test KPI = run pipeline complet depuis DETAILS. Validation agrégations sur données réelles.
| Sous-total LOT 6 |  |  | 14
LOT 7 | MLOps & Orchestration |  |  | 9
|  | Scénarios end-to-end dataset→design→product — développement | MLOps | 2 | Orchestration complète inter-projets, dépendances, triggers, paramétrage
|  | Tests scénarios end-to-end (full pipeline = 2-5h/run, ~4 runs) | MLOps | 3 | Chaque test scénario = run complet pipeline. 4 runs estimés pour valider orchestration + corrections entre runs.
|  | Mise en place monitoring & alerting Dataiku | MLOps | 1 | Alertes sur échec, data quality checks automatisés, logs structurés
|  | Configuration scheduling mensuel + déploiement multi-env | MLOps | 1 | Planification cron, validation cohérence dev→test→prod, connexions
|  | Tests de performance volumétrie réelle | MLOps | 2 | Runs complets sur data production réelle, mesure temps de traitement, optimisation si nécessaire
| Sous-total LOT 7 |  |  | 9
LOT 8 | Recette fonctionnelle (UAT) |  |  | 7
|  | Préparation environnement & données test UAT | Data Engineer | 1 | Jeux de données représentatifs par pays, setup environnement recette
|  | Support métier pendant recette | Data Engineer | 3 | Réponses questions, explications règles, démonstrations résultats
|  | Correction anomalies post-recette (buffer) | Data Engineer | 3 | ~30-40% du temps recette génère des corrections. Chaque correction = nouveau cycle test pipeline.
| Sous-total LOT 8 |  |  | 7
LOT 9 | Documentation technique |  |  | 3
|  | Documentation architecture & data lineage | Data Engineer | 1.5 | Schéma flux données, description projets/stages/tables, mécanisme historisation
|  | Documentation technique recipes, lib, scénarios | Data Engineer | 1.5 | README par projet, commentaires fonctions clés, guide opérationnel backfill
| Sous-total LOT 9 |  |  | 3
LOT 10 | Gestion de projet & coordination |  |  | 4
|  | Analyse specs & réunions cadrage | Data Engineer | 2 | Lecture specs DETAILS+KPI, questions métier, cadrage architecture
|  | Points d'avancement & coordination | Data Engineer | 2 | Standups, reporting, gestion blockers sur durée projet
| Sous-total LOT 10 |  |  | 4
LOT 11 | Évolution specs & Marge technique |  |  | 8
|  | Aller-retours évolution specs (modifications dev suite à clarifications métier) | Data Engineer | 4 | Les specs évoluent en cours de projet : champs renommés, règles affinées, cas métier oubliés → reprises dev + nouveaux cycles test pipeline
|  | Marge technique — encodage (×7 pays, caractères spéciaux) | Data Engineer | 2 | Problèmes encodage UTF-8/Latin1 fréquents sur données DE/ES/FR. Débogage long sur gros volumes.
|  | Marge technique — valeurs incorrectes & edge cases data | Data Engineer | 2 | Valeurs nulles inattendues, types incohérents, données manquantes par pays, comportements spécifiques non documentés dans les specs
| Sous-total LOT 11 |  |  | 8
▶ | TOTAL GÉNÉRAL |  | DE + MLOps | 85.5

## Analyse cycles test
ANALYSE — Impact cycles de test pipeline (2-5h/run)
Lot / Stage | Nb runs estimés | Durée moy/run | Charge totale (j) | Justification
LOT 2 — Stage 1 (7 recipes) | 4 runs/recipe × 7 = 28 | 3.5h moy | 3.5j | Joins base : erreurs de clés, nulls, types. 4 cycles min avant stabilisation.
LOT 3 — Stage 2 (7 recipes) | 3 runs/recipe × 7 = 21 | 3.5h moy | 2.0j | Stage 2 dépend Stage 1 → run depuis début. Règles plus simples → moins d'itérations.
LOT 4 — Stage 3 (7 recipes) | 5 runs/recipe × 7 = 35 | 3.5h moy | 4.5j | Auto-référentiel = bugs subtils d'ordre d'exécution. 5 cycles minimum estimés.
LOT 5 — DETAILS product (7) | 2-3 runs/recipe × 7 = 18 | 3.5h moy | 2.0j | Dépend design complet → run pipeline complet à chaque test.
LOT 6 — KPI + Historisation (7) | 3 runs/recipe × 7 = 21 | 3.5h moy | 2.5j | Validation agrégations sur données réelles, ajustements formules.
LOT 7 — Scénarios end-to-end | 4 runs totaux | 4-5h/run | 3.0j | Chaque test scénario = pipeline complet. Corrections entre runs.
TOTAL cycles de test pipeline |  |  | 17.5j | 20.5% du total projet — justifié par volumétrie 5-9M lignes/pays/mois
Note : Le développeur ne reste pas inactif pendant les runs. Il peut travailler sur d'autres tâches (doc, tests unitaires, autre recipe). Cependant il doit être disponible pour analyser les résultats à la fin de chaque run et prendre des décisions. Les 'cycles de test' incluent : lancement run + attente + analyse résultats + identification bug + correction code.