## Synthèse
COR Phase 2 – Chiffrage Data Engineering
DIRECT_DEBITS_CASH_FLOW_DETAILS v1.1.1 + KPI v1.1.1 ¦ 7 pays ¦ Charges basées sur abaques Calculs DLP col DE ¦ TOTAL = 220.1j
Lot | Groupe d'activité | Activité | Responsable | Charge (j) | Commentaire
LOT 0 – Init
0 | Init | Onboarding DE | DE | 2 | Projets déjà créés – vides
Sous-total |  |  |  |  | 2
LOT 1 – COR_dataset (Bronze)
1 | Build | SQL source reads – 49 datasets TRUSTED | UC DE | 2.5 | Partage / 10 datasets → Détail
1 | Build | Python merge par pays – 7 datasets COS | UC DE | 10.5 | Prep simple / 10 datasets → Détail
1 | Build | Scénarios BUILD_DATASET + DAILY_CHECK | UC DE | 4
1 | Test | Tests unitaires Python (recipes merge) | UC DE | 10.5 | TU / 100 lignes → Détail
Sous-total |  |  |  |  | 27.4
LOT 2 – COR_design (Silver) – Tables intermédiaires COS
2 | Build | Stage 1 – Joins (7 tables/pays → 7 datasets COS) | UC DE | 14 | Adaptation trusted / 10 → Détail
2 | Build | Stage 2 – Enrichissement failure + libellés + marché | UC DE | 14 | Prep complexe / 10 → Détail
2 | Build | Stage 3 – Règles métier 4-12, groupement, flags (×7) | UC DE | 14 | Prep complexe / 10 → Détail
2 | Build | Scénario BUILD_DESIGN | UC DE | 2
2 | Test | Tests unitaires Python (21 recipes + lib) | UC DE | 47.1 | TU / 100 lignes → 4710 lignes
Sous-total |  |  |  |  | 91.1
LOT 3 – COR_product (Gold) – PostgreSQL
3 | Build | DIRECT_DEBITS_CASH_FLOW_DETAILS → PostgreSQL (×7 pays) | UC DE | 4.9 | Livraison DB / 10 → Détail
3 | Build | DIRECT_DEBITS_CASH_FLOW_KPI → PostgreSQL (×7 pays) | UC DE | 4.9 | Livraison DB / 10 → Détail
3 | Build | Historisation – accumulation mensuelle 4 ans | UC DE | 3 | Abaque direct = 3j
3 | Build | Scénario RUN_COR_PRODUCT | UC DE | 2
3 | Test | Tests unitaires Python (14 recipes DETAILS + KPI) | UC DE | 27.3 | TU / 100 lignes → 2730 lignes
Sous-total |  |  |  |  | 42.1
LOT 4 – Tests fonctionnels
4 | Test | Test data prep design (21 datasets intermédiaires) | UC DE | 21 | Test prep complexe / 10 → Détail
4 | Test | Test data prep dataset (7 datasets COS merge) | UC DE | 3.5 | Test prep simple / 10 → Détail
4 | Test | Test output PostgreSQL (14 datasets DETAILS + KPI) | UC DE | 7 | Test output DB / 10 → Détail
4 | Test | Test de bout en bout | UC DE | 10 | Abaque direct = 10j
Sous-total |  |  |  |  | 41.5
LOT 5 – Recette & Validation non-régression
5 | Recette | Comparaison outputs Phase1 vs Phase2 (7 pays × DETAILS+KPI) | UC DE | 15 | Test non-reg résultats exacts = 15j
Sous-total |  |  |  |  | 15
LOT 6 – Déploiement
6 | Deploy | Déploiement R&D (CI/CD existant) | UC DE | 1 | Via CI/CD Phase 1
6 | Deploy | Déploiement PPROD | ITOps | ? | Via CD
6 | Deploy | Déploiement PROD | ITOps | ? | Via CD
Sous-total |  |  |  |  | 1
TOTAL – Data Engineering (UC DE) |  |  |  |  | 220.1
Charge par profil
Data Eng. (UC DE) |  |  |  | 220.1
ITOps |  |  |  | ?
TOTAL |  |  |  | 220.1

## Détail DE
Détail des charges Data Engineering – COR Phase 2 ¦ Abaques Calculs DLP col DE
Projet | Composant | Description | Abaque DLP | Val (j/unit) | Qté | Unit | Total (j) | Commentaire
Init
– | Onboarding | Prise en main projets COR – Phase 1 existante | Mise en place projet (40%) | 2 | 0.4 | — | 2 | Projets Dataiku vides
Sous-total Init | [7 empty] | 2
COR_dataset (Bronze)
COR_dataset | SQL source reads (49) | 7 tables × 7 pays – lecture/filtre TRUSTED | Partage / 10 Datasets | 0.5 | 49 | datasets | 2.5 | ~50 lignes SQL/recipe
COR_dataset | Python merge (7 recipes) | 1 recipe/pays – assemble 7 tables TRUSTED → 1 dataset COS | Préparation simple / 10 Datasets | 15 | 7 | datasets | 10.5 | ~150 lignes Python/recipe
COR_dataset | Scénarios ×2 | BUILD_DATASET + DAILY_CHECK | Scénario de traitement simple | 2 | 2 | scén. | 4
COR_dataset | TU Python (7×150 lignes) | Tests unitaires recipes merge (1/pays) | Tests unitaires / 100 lignes | 1 | 1050 | lignes | 10.5 | Assertions: schéma, nb lignes, doublons
Sous-total COR_dataset | [7 empty] | 27.4
COR_design (Silver) – Tables intermédiaires COS
COR_design | Stage 1 – Joins (7) | Join CTR_FIN_CDT + CASH_FLOW + DIRECT_DEBIT_CF – 7 pays | Adaptation trusted / 10 Datasets | 20 | 7 | datasets | 14 | ~180 lignes – lib filters_module
COR_design | Stage 2 – Enrichissement (7) | + FAILED_CASH_FLOW + TYP + LEASING + DTM_MARCHE – Règles 1-3 | Préparation complexe / 10 Datasets | 20 | 7 | datasets | 14 | ~200 lignes – lib joins_module
COR_design | Stage 3 – Règles 4-12 (7) | Groupement DD, ordre, dates, flags initial/new/failed – auto-référentiel | Préparation complexe / 10 Datasets | 20 | 7 | datasets | 14 | ~250 lignes – lib business_rules
COR_design | Scénario BUILD_DESIGN | Orchestration stages 1→2→3 tous pays | Scénario de traitement simple | 2 | 1 | scén. | 2
COR_design | TU Python (4710 lignes) | TU 21 recipes (stages 1-3) + 2 lib modules | Tests unitaires / 100 lignes | 1 | 4710 | lignes | 47.1 | ~180/200/250 lignes/recipe + 300 lib
Sous-total COR_design | [7 empty] | 91.1
COR_product (Gold) – PostgreSQL
COR_product | DETAILS → PostgreSQL (7) | Assembly final + upsert PG – DIRECT_DEBITS_CASH_FLOW_DETAILS – 7 pays | Livraison résultat DB / 10 Datasets | 7 | 7 | datasets | 4.9 | ~200 lignes/pays – incl. historisation
COR_product | KPI → PostgreSQL (7) | Agrégations DETAILS + taux succès + accumulation 4 ans – DIRECT_DEBITS_CASH_FLOW_KPI – 7 pays | Livraison résultat DB / 10 Datasets | 7 | 7 | datasets | 4.9 | ~190 lignes/pays – GROUP BY mois/pays/motif/tranche
COR_product | Historisation (DETAILS+KPI) | Photo mensuelle COS + chargement incrémental PG – conservation 4 ans de données | Historisation des modèles et artefacts | 3 | 1 | mécanisme | 3 | Partitionnement mois × pays
COR_product | Scénario RUN_COR_PRODUCT | Orchestration DETAILS → KPI tous pays | Scénario de traitement simple | 2 | 1 | scén. | 2
COR_product | TU Python (2730 lignes) | TU 14 recipes (DETAILS + KPI) – 7 pays chacun | Tests unitaires / 100 lignes | 1 | 2730 | lignes | 27.3 | ~200+190 lignes/pays
Sous-total COR_product | [7 empty] | 42.1
Tests fonctionnels
Tests | Test prep design (21 datasets) | Validation 21 tables intermédiaires COS – 3 stages × 7 pays | Test data prep complexe / 10 Datasets | 10 | 21 | datasets | 21 | Assertions règles métier + cohérence
Tests | Test prep dataset (7 datasets) | Validation 7 datasets merge COS – 1/pays | Test data prep simple / 10 Datasets | 5 | 7 | datasets | 3.5 | Assertions: nb lignes, types, doublons
Tests | Test output PG (14 datasets) | Validation DETAILS + KPI PostgreSQL – 7 pays × 2 tables | Test output en Base de données / 10 | 5 | 14 | datasets | 7 | Unicité PK, valeurs calculées, agrégations
Tests | Test bout en bout | Pipeline complet dataset→design→product – tous pays | Test de bout en bout | 10 | 1 | test | 10 | Exécution scénarios enchaînés
Sous-total Tests fonctionnels | [7 empty] | 41.5
Recette non-régression
Recette | Non-reg Phase1 vs Phase2 (7 pays) | Comparaison outputs DETAILS + KPI entre Phase1 et Phase2 par pays – assertions sur colonnes clés | Test non-reg : résultats exacts d'un POC | 15 | 1 | usecase | 15 | Abaque direct = 15j
Sous-total Recette | [7 empty] | 15
Déploiement
Deploy | Déploiement R&D (CI/CD) | Via pipeline CI/CD existant Phase 1 | Deploy CI/CD existant | 1 | 1 | env. | 1
Sous-total Deploy | [7 empty] | 1
TOTAL GÉNÉRAL – Data Engineering (UC DE) | [7 empty] | 220.1