## Montée de version DSS 13.5→14
CHECKLIST TESTS TECHNIQUES — Montée de version Dataiku 13.5 → 14
🔴 Bloquant = stopper si KO ¦ 🟠 Élevé = corriger avant preprod/prod ¦ 🟡 Moyen = important mais non bloquant
# | Domaine | Test à effectuer | Comment le vérifier | Statut | Commentaire | Criticité
INSTANCE & DÉMARRAGE
1 | Instance & Démarrage | Instance DSS v14 démarre sans erreur | Vérifier les logs de démarrage DATA_DIR/run/dss.log | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
2 | Instance & Démarrage | Interface web accessible | Ouvrir l'URL DSS dans un navigateur | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
3 | Instance & Démarrage | Licence v14 valide et active | Admin → Licence → vérifier date et version | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
4 | Instance & Démarrage | Version affichée = 14.x | Admin → À propos | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
5 | Instance & Démarrage | Aucune erreur dans les logs de migration | Lire DATA_DIR/run/migration.log | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
6 | Instance & Démarrage | DATA_DIR intact (taille cohérente) | Comparer la taille du DATA_DIR avant/après migration | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
PLUGINS
7 | Plugins | Tous les plugins sont listés | Admin → Plugins → compter et comparer avec liste pré-migration | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
8 | Plugins | Aucun plugin en état d'erreur | Admin → Plugins → vérifier statut de chaque plugin | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
9 | Plugins | Versions des plugins compatibles v14 | Comparer avec marketplace.dataiku.com | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
10 | Plugins | Custom recipes des plugins fonctionnelles | Exécuter une recette de chaque plugin installé | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
CONNEXIONS
11 | Connexions | Toutes les connexions sont présentes | Admin → Connexions → comparer le nombre avec avant migration | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
12 | Connexions | Test de connexion PostgreSQL réussi | Admin → Connexions → clic Test sur chaque connexion PostgreSQL | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
13 | Connexions | Test de connexion IBM COS réussi | Admin → Connexions → clic Test sur chaque connexion COS | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
14 | Connexions | Credentials non vides dans les connexions | Ouvrir chaque connexion et vérifier user/password/API key | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
15 | Connexions | Endpoints corrects par environnement | Comparer les URLs host/port dev vs preprod vs prod | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
16 | Connexions | Buckets COS corrects par projet | Vérifier le nom du bucket dans chaque connexion COS | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
17 | Connexions | SSL/TLS actif sur les connexions si requis | Vérifier config SSL de chaque connexion | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
18 | Connexions | Schéma PostgreSQL par défaut correct | Vérifier le champ 'default schema' dans chaque connexion PG | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
ENVIRONNEMENTS CODE
19 | Environnements Code | Environnements Python listés et actifs | Admin → Environnements code → vérifier statut | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
20 | Environnements Code | Environnements R listés et actifs | Admin → Environnements code → vérifier statut R | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
21 | Environnements Code | Packages critiques installés dans chaque env | Ouvrir chaque env → liste des packages → comparer avec référence | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
22 | Environnements Code | Versions des packages identiques à v13 | Comparer les versions avec snapshot pré-migration | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
23 | Environnements Code | Kernel Jupyter Python fonctionnel | Ouvrir un notebook → exécuter une cellule import | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
24 | Environnements Code | Kernel Jupyter R fonctionnel | Ouvrir un notebook R → exécuter une cellule | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
KUBERNETES & COMPUTE
25 | Kubernetes & Compute | Connexion au cluster Kubernetes active | Admin → Clusters → vérifier statut de connexion | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
26 | Kubernetes & Compute | Namespace correct configuré par env | Vérifier la config du cluster DSS vs kubectl get ns | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
27 | Kubernetes & Compute | Secrets Kubernetes montés correctement | kubectl get secrets -n <namespace> | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
28 | Kubernetes & Compute | Resource quotas suffisants | kubectl describe resourcequota -n <namespace> | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
29 | Kubernetes & Compute | Service account avec bonnes permissions | kubectl get rolebinding -n <namespace> | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
30 | Kubernetes & Compute | Containerized recipe s'exécute sans erreur | Lancer une recette Python containerisée et vérifier les logs | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
RÉSEAU & INFRA
31 | Réseau & Infra | VIP PostgreSQL résolue depuis DSS | ping/telnet la VIP PostgreSQL depuis le serveur DSS | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
32 | Réseau & Infra | VIP COS endpoint résolue depuis DSS | curl l'endpoint COS depuis le serveur DSS | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
33 | Réseau & Infra | Pas de timeout réseau sur les connexions | Lancer un test de connexion et mesurer le temps de réponse | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
34 | Réseau & Infra | Certificats SSL non expirés | Vérifier la date d'expiration des certs via openssl ou navigateur | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
35 | Réseau & Infra | Règles firewall / network policies inchangées | Tester la connectivité entre DSS et chaque service | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
CFT / AS-CODE
36 | CFT / As-Code | Templates CFT déployés sans erreur | Vérifier les logs de déploiement CFT | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
37 | CFT / As-Code | Pas de drift entre CFT et état réel | Comparer l'état déployé avec le template attendu | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
38 | CFT / As-Code | Variables de projet injectées correctement | Admin → Variables globales → vérifier toutes les valeurs | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
AUTHENTIFICATION & DROITS
39 | Authentification & Droits | Connexion SSO/LDAP/SAML fonctionnelle | Se connecter avec un compte SSO | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
40 | Authentification & Droits | Compte admin local fonctionnel | Se connecter avec le compte admin DSS (fallback SSO) | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
41 | Authentification & Droits | Tous les utilisateurs existent | Admin → Utilisateurs → comparer le nombre | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
42 | Authentification & Droits | Tous les groupes existent avec leurs droits | Admin → Groupes → vérifier chaque groupe et ses permissions | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
43 | Authentification & Droits | Droits par projet corrects pour chaque groupe | Projet → Sécurité → vérifier les permissions par groupe | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
44 | Authentification & Droits | Droits sur les connexions corrects | Admin → Connexions → droits d'accès par groupe | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
45 | Authentification & Droits | API keys valides | Appel API REST avec une API key existante | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
46 | Authentification & Droits | Sécurité colonne/ligne préservée si activée | Tester l'accès à un dataset avec restriction de colonne/ligne | ⬜ À faire |  | 🟡 Moyen
PROJETS & DATASETS
47 | Projets & Datasets | Tous les projets sont visibles | Page d'accueil DSS → liste des projets → comparer le nombre | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
48 | Projets & Datasets | Flows des projets intacts (pas de liens cassés) | Ouvrir le flow de chaque projet et vérifier visuellement | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
49 | Projets & Datasets | Datasets sources lisibles (échantillon) | Ouvrir chaque dataset source → Explorer → vérifier données | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
50 | Projets & Datasets | Schémas des datasets inchangés | Comparer colonnes et types avec référence pré-migration | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
51 | Projets & Datasets | Métriques et checks de qualité recalculables | Lancer le calcul des métriques sur un dataset | ⬜ À faire |  | 🟡 Moyen
SCÉNARIOS & AUTOMATISATION
52 | Scénarios | Tous les scénarios existent et sont configurés | Ouvrir chaque projet → Scénarios → comparer la liste | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
53 | Scénarios | Triggers (cron, dataset) correctement configurés | Vérifier les paramètres de chaque trigger | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
54 | Scénarios | Déclenchement manuel d'un scénario réussi | Lancer manuellement chaque scénario et vérifier les logs | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
55 | Scénarios | Reporters email/Slack configurés | Vérifier la config des reporters dans chaque scénario | ⬜ À faire |  | 🟡 Moyen
ADMINISTRATION & AUDIT
56 | Administration & Audit | Logs d'audit actifs et accessibles | Admin → Sécurité → Audit → vérifier les dernières entrées | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
57 | Administration & Audit | Paramètres SMTP pour les emails | Admin → Settings → SMTP → tester l'envoi d'un email | ⬜ À faire |  | 🟡 Moyen
58 | Administration & Audit | Maintenance tasks toujours planifiées | Admin → Maintenance → vérifier les tâches planifiées | ⬜ À faire |  | 🟡 Moyen

## Migration PaaS v4 → As-Code
CHECKLIST TESTS TECHNIQUES — Migration PaaS v4 → As-Code (Connexions & Infra)
🔴 Bloquant = stopper si KO ¦ 🟠 Élevé = corriger avant preprod/prod ¦ 🟡 Moyen = important mais non bloquant
# | Domaine | Test à effectuer | Comment le vérifier | Statut | Commentaire | Criticité
CFT / DÉPLOIEMENT AS-CODE
1 | CFT / Déploiement | Templates CFT déployés sans erreur sur chaque env | Vérifier les logs de déploiement CFT (dev/preprod/prod) | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
2 | CFT / Déploiement | Paramètres des CFT corrects par environnement | Comparer les valeurs des paramètres dev vs preprod vs prod | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
3 | CFT / Déploiement | Pas de drift entre CFT et état réel déployé | Comparer l'état déployé avec le template déclaré | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
4 | CFT / Déploiement | Rollback du CFT testé (sur dev) | Simuler un rollback sur l'environnement dev et vérifier l'état | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
5 | CFT / Déploiement | Idempotence du déploiement as-code | Rejouer le déploiement une 2ème fois → pas de changement d'état | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
SECRETS & CREDENTIALS
6 | Secrets & Credentials | Secrets injectés par le CFT visibles dans Kubernetes | kubectl get secrets -n <namespace> → lister les secrets attendus | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
7 | Secrets & Credentials | Credentials COS non vides dans les secrets K8s | kubectl get secret <secret-name> -o yaml → vérifier les valeurs | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
8 | Secrets & Credentials | Credentials PostgreSQL non vides dans les secrets K8s | kubectl get secret <secret-name> -o yaml → vérifier user/password/host | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
9 | Secrets & Credentials | Pas de credentials en clair dans les templates CFT | Inspecter les fichiers CFT → aucune valeur sensible en dur | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
10 | Secrets & Credentials | Rotation des secrets possible sans redéploiement total | Tester la mise à jour d'un secret et vérifier la propagation | ⬜ À faire |  | 🟡 Moyen
CONNEXIONS DATAIKU — IBM COS
11 | IBM COS | Connexion COS présente dans Dataiku après déploiement as-code | Admin → Connexions → vérifier la présence de chaque connexion COS | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
12 | IBM COS | Test de connexion COS réussi (bouton Test) | Admin → Connexions → clic Test sur chaque connexion COS | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
13 | IBM COS | Endpoint COS correct par environnement | Vérifier l'URL endpoint dans chaque connexion par env | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
14 | IBM COS | Bucket correct par projet et par environnement | Vérifier le nom du bucket dans chaque connexion COS | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
15 | IBM COS | API key / HMAC credentials correctement injectés | Ouvrir la connexion COS → vérifier que les champs ne sont pas vides | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
16 | IBM COS | Lecture d'un fichier depuis le bucket OK | Ouvrir un dataset COS → Explorer → vérifier données | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
17 | IBM COS | Écriture d'un fichier dans le bucket OK | Exécuter une recette qui écrit dans COS → vérifier fichier créé | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
18 | IBM COS | Overwrite/suppression de fichiers OK | Relancer une recette existante → vérifier que l'overwrite fonctionne | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
19 | IBM COS | Accès depuis recettes Spark au COS fonctionnel | Exécuter une recette Spark lisant depuis COS | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
20 | IBM COS | Pas de cross-project (projet A ne voit pas bucket de B) | Tester l'accès au bucket d'un autre projet → doit être refusé | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
21 | IBM COS | Partitionnement des données dans COS intact | Vérifier la structure des dossiers/partitions dans le bucket | ⬜ À faire |  | 🟡 Moyen
CONNEXIONS DATAIKU — POSTGRESQL
22 | PostgreSQL | Connexion PostgreSQL présente dans Dataiku après déploiement | Admin → Connexions → vérifier la présence de chaque connexion PG | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
23 | PostgreSQL | Test de connexion PostgreSQL réussi (bouton Test) | Admin → Connexions → clic Test sur chaque connexion PostgreSQL | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
24 | PostgreSQL | Host/port/database corrects par environnement | Comparer les valeurs dans chaque connexion par env | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
25 | PostgreSQL | VIP PostgreSQL résolue correctement | ping/telnet la VIP depuis le serveur DSS | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
26 | PostgreSQL | SSL/TLS sur la connexion PostgreSQL actif si requis | Vérifier le mode SSL dans la config de connexion | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
27 | PostgreSQL | Lecture des tables existantes OK | Ouvrir un dataset PostgreSQL → Explorer → vérifier données | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
28 | PostgreSQL | Écriture / INSERT dans les tables OK | Exécuter une recette SQL qui écrit dans PostgreSQL | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
29 | PostgreSQL | Droits PostgreSQL par schéma et table corrects | Tester un SELECT, INSERT, UPDATE sur les tables cibles | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
30 | PostgreSQL | Schéma par défaut correct | Vérifier le champ 'default schema' dans la connexion DSS | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
31 | PostgreSQL | Row count des tables identique à la référence | Comparer le nombre de lignes avant/après migration | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
32 | PostgreSQL | Performances des requêtes dans les normes | Mesurer le temps d'exécution de requêtes types vs référence | ⬜ À faire |  | 🟡 Moyen
VARIABLES & CONFIG PROJET
33 | Variables & Config | Variables globales DSS correctement définies | Admin → Variables globales → vérifier toutes les valeurs | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
34 | Variables & Config | Variables de projet correctement définies par projet | Chaque projet → Settings → Variables → vérifier les valeurs | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
35 | Variables & Config | URLs et chemins corrects par environnement | Comparer les variables d'URL entre dev/preprod/prod | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
36 | Variables & Config | Paramètres d'environnement injectés dans les recettes | Exécuter une recette qui lit une variable de projet | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
KUBERNETES & NAMESPACES
37 | Kubernetes & Namespaces | Namespace Dataiku correct par environnement | kubectl get ns → vérifier la présence des namespaces attendus | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
38 | Kubernetes & Namespaces | Pods Dataiku démarrés dans le bon namespace | kubectl get pods -n <namespace> | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
39 | Kubernetes & Namespaces | ConfigMaps des connexions injectés dans le bon namespace | kubectl get configmap -n <namespace> | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
40 | Kubernetes & Namespaces | Network policies : DSS → PostgreSQL accessible | Tester la connexion DB depuis le pod DSS | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
41 | Kubernetes & Namespaces | Network policies : DSS → COS accessible | Tester la connexion COS depuis le pod DSS | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
42 | Kubernetes & Namespaces | Resource quotas suffisants par namespace | kubectl describe resourcequota -n <namespace> | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
43 | Kubernetes & Namespaces | Service accounts avec les bonnes permissions | kubectl get rolebinding -n <namespace> | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
44 | Kubernetes & Namespaces | Pas de conflit entre namespaces dev/preprod/prod | Vérifier l'isolation réseau entre namespaces | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
RÉSEAU & VIP
45 | Réseau & VIP | VIP PostgreSQL résolue depuis chaque env (dev/preprod/prod) | ping/telnet depuis chaque environnement | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
46 | Réseau & VIP | VIP COS endpoint résolue depuis chaque env | curl l'endpoint COS depuis chaque environnement | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
47 | Réseau & VIP | VIP correctes et distinctes par environnement | Vérifier que dev/preprod/prod pointent vers des VIPs différentes | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
48 | Réseau & VIP | Failover VIP fonctionnel si haute dispo | Simuler une coupure et vérifier la bascule automatique | ⬜ À faire |  | 🟡 Moyen
49 | Réseau & VIP | Pas de timeout réseau sur les connexions as-code | Mesurer le temps de réponse sur chaque connexion | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
50 | Réseau & VIP | Certificats SSL non expirés sur les endpoints | vérifier la date d'expiration via openssl s_client | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
ISOLATION & SÉGRÉGATION DES PROJETS
51 | Isolation Projets | Projet A ne peut pas accéder au bucket du projet B | Tenter un accès cross-projet → doit être refusé | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
52 | Isolation Projets | Projet A ne peut pas accéder à la DB du projet B | Tenter un SELECT sur un schéma d'un autre projet → refusé | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
53 | Isolation Projets | Connexions de chaque projet bien isolées | Vérifier que les connexions d'un projet ne sont pas visibles dans un autre | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
54 | Isolation Projets | Variables de projet non partagées entre projets | Vérifier que les variables d'un projet ne sont pas accessibles dans un autre | ⬜ À faire |  | 🟡 Moyen
VALIDATION END-TO-END
55 | Validation End-to-End | Flow complet s'exécute sans erreur (projet 1) | Lancer un build complet du flow et vérifier les logs | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
56 | Validation End-to-End | Flow complet s'exécute sans erreur (projet 2) | Lancer un build complet du flow et vérifier les logs | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
57 | Validation End-to-End | Flow complet s'exécute sans erreur (projet 3) | Lancer un build complet du flow et vérifier les logs | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
58 | Validation End-to-End | Données de sortie identiques à la référence pré-migration | Comparer row count + échantillon de valeurs avec snapshot pré-migration | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant
59 | Validation End-to-End | Scénario complet s'exécute sur dev | Déclencher manuellement chaque scénario et vérifier le résultat | ⬜ À faire |  | 🟠 Élevé
60 | Validation End-to-End | Résultats identiques entre ancien (PaaS) et nouveau (as-code) | Comparer les sorties produites par les deux configurations | ⬜ À faire |  | 🔴 Bloquant